## project
Mr Wang Project TimeLine
[6 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT
ACTIVITY | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 2013-11-18 | [6 empty] | 2013-11-19 | [6 empty] | 2013-11-20 | [6 empty] | 2013-11-21 | [6 empty] | 2013-11-22 | [6 empty] | 2013-11-23 | [6 empty] | 2013-11-24 | [6 empty] | 2013-11-24 | [6 empty] | 2013-11-24
[6 empty] | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Setup IDE | 1 | 5 | 1 | 4 | 0% | bar: 2013-11-18 M 1
Database Planning | 1 | 6 | 1 | 6 | 0% | bar: 2013-11-18 T 2 to 2013-11-18 T 4
Table Design | 2 | 4 | 2 | 5 | 0% | bar: 2013-11-18 F 5 to 2013-11-18 S 6
Interface Design | 4 | 8 | 4 | 6 | 0% | bar: 2013-11-19 M 8 to 2013-11-19 T 9
Prototyping | 4 | 2 | 4 | 8 | 0% | bar: 2013-11-19 W 10 to 2013-11-19 F 12
re-assess Interface | 4 | 3 | 4 | 6 | 0% | bar: 2013-11-19 S 13
Do changes to Interface | 5 | 4 | 5 | 3 | 0% | bar: 2013-11-20 M 15 to 2013-11-20 T 16
Prototype again | 5 | 2 | 5 | 5 | 0% | bar: 2013-11-20 W 17
Color Scheme for Interface | 5 | 2 | 5 | 6 | 0% | bar: 2013-11-20 W 17
Logo Design | 6 | 5 | 6 | 7 | 0% | bar: 2013-11-20 T 18 to 2013-11-20 F 19
Class Design | 6 | 1 | 5 | 8 | 0% | bar: 2013-11-20 S 20
Phase 1 coding | 9 | 3 | 9 | 3 | 0% | bar: 2013-11-21 M 22 to 2013-11-21 S 27
Phase 2 coding | 9 | 6 | 9 | 7 | 0% | bar: 2013-11-22 M 29 to 2013-11-22 S 34
Phase 3 coding | 9 | 3 | 9 | 1 | 0% | bar: 2013-11-23 M 36 to 2013-11-23 S 41
Testing | 9 | 4 | 8 | 5 | 0% | bar: 2013-11-24 M 43 to 2013-11-24 T 44
Testing on Live Server | 10 | 5 | 10 | 3 | 0% | bar: 2013-11-24 W 45 to 2013-11-24 T 46
Meet Mr Wang | 11 | 2 | 11 | 5 | 0% | bar: 2013-11-24 F 47